## Activities
النشاط المطلوب |  | الأسبوع | المسؤول | ساعات العمل | الحالة
اعداد SRS | Requirements | 2 | محمد | 10 | مخطط
مراجعة SRS مع صاحب المصلحة | Requirements | 2 | محمد | 5 | مخطط
انشاء ممخططات use case | Design | 2 | مهند | 8 | مخطط
أنشاء ERD | Design | 2 | مهند | 8 | مخطط
تجهيز بيئة التطوير | Preparation | 2 | عطية | 9 | مخطط
تجهيز بيئة الاختبار | Preparation | 2 | عطية | 6 | مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي | Coordination | 2 |  | 2 | مخطط
تقرير اسبوعي | Documentation | 2 |  | 1 | مخطط
برمجة الحسابات وتسجيل الدخول | Development | 3 | مهند | 16 | مخطط
برمجة إدارة الكتب | Development | 3 | مهند | 25 | مخطط
برمجة لوحة التحكم | Development | 3 | مهند | 20 | مخطط
برمجة الحجز المسبق والبحث | Development | 3 | مهند | 10 | مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي | Coordination |  |  | 2 | مخطط
تقرير اسبوعي | Documentation |  |  | 1 | مخطط
اختبارات أحادية unit TEST | Development |  | مهند ,عطية | 10 | مخطط
اختبارات تكاملية | Testing |  | عطية | 16 | مخطط
اعداد الوثائق | Documentation |  | محمد | 7 | مخطط
مخطط الصيانة والتحديثات | Documentation |  | محمد | 5 | مخطط
نشر التطبيق | Delivery |  | عطية | 6 | مخطط
اجتماع الفريق الأسبوعي | Coordination |  |  | 2 | مخطط
تقرير اسبوعي | Documentation |  |  | 1 | مخطط
Note on C1: swami: This is useful for generating subtotals and reports
Note on D1: SE: The person responsible for ensuring completion, not necessarily all the people doing it
Note on H1: swami: Insert your own comments
Note on I1: SE: This field is updated automatically